## Tabelle1
[5 empty] | Dario Soll |  | Benjamin Soll
[5 empty] | Dario Ist |  | Benjamin Ist
Phase (IPERKA) | Aufgabe | 21.08.2020 | 21.08.2020 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 18.09.2020 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020
|  | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2 | Lektion 1 | Lektion 2
Informieren | Aufgabenstellung Modul 326 lesen | [14 empty] | Herbstferien |  | Herbstferien
Planen | Projektantrag schreiben
Zeitplanung
Erstellung Klassendiagramm
Erstellung Sequenzdiagramme
Entscheiden | Review Planung
Realisieren | Visual Studio Solution erstellen
Klassen umsetzen gemäss Klassendiagramm
Datenpersistenzschicht implementieren
Dokumentengenerierung implementiern
ViewModels erstellen
Benutzeroberfläche für Spiel erstellung implementieren
Benutzeroberfläche für eigentliches Spiel erstellen
Bentzeroberfläche für Pdf Export Implementieren
Kontrollieren | Testing
Dokumentation fertigstellen
Auswerten | Arbeitsjournal führen